## Devis
Devis n°2015YYYY / Client YYYYYYYYYY
Commentaire général |  |  | TJM appliqué |  | Date de début (estimé) | Date de fin (estimé)
|  |  | 420 |  | / / | / /
id | Action | Temps (heure) | Temps (jour) | Prix (HT) | Remarque
1 | Design / Création d'une maquette graphique, recherche de visuels, personnalisation couleur, mise en page, etc 2 propositions graphique maximum | 28 | 4 | 1680
2 | Intégration / Création de toutes les pages (et contenu), texte, image, menu, etc. Site Internet compatible tout navigateurs récents Site Compatible Version Mobile Intégration des pages en général et des fichiers multimédia : Vidéos / Photos / icônes / googleMap | 35 | 5 | 2100
3 | Configuration / Installation du CMS, Base de données, Interface d'administration BackOffice pour paramétrer le site web facilement et administration complète. | 2 | 0.28571 | 120
4 | Configuration - Développement / Création d'un formulaire de contact et création des contenus | 7 | 1 | 420
5 | Hebergement / Accompagnement dans l'inscription à un type d’hébergement, durée et nom de domaine. | 2 | 0.28571 | OFFERT
6 | Référencement / Prédisposition au référencement naturel : mots-clés, url, balises meta/title, sitemap, code valide w3c, robots, gestion erreurs 404, maillage interne, intégration réseaux sociaux, analytic | 3 | 0.42857 | 180
7 | Formation / Formation sur l’outil CMS (demi journée) | 3 | 0.42857 | OFFERT
8 | Sécurité / Sécurité général du site et mise en place d'une sauvegarde automatisée | 3 | 0.42857 | OFFERT
9 | Gestion de projet / Conduite, échange, suivi du projet sur 1 mois et ajustements en cours de projet. | 7 | 1 | 420
10 | Developpement : Divers… |  | 0 | 0
Total |  | 90 | 12.8571 | 4920
Total HT |  | 4920
Total TVA |  | 984
Total TTC |  | 5904